## Portal da Transparência
Dados gerais de acompanhamento de obras
Atualizado em 13.01.2022
OBRA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | VALOR PREVISTO | VALOR DA INICIAL OBRA | VALOR ACRESCIDO | VALOR UTILIZADO | % EXECUÇÃO
CAMPO BOM | 2021-11-03 | 2022-04-03 | 200545.06 | 200545.06 | 34975.81 | 224175.77 | 94.75%
CANOAS | 2021-07-05 | 2022-07-05 | 1855000 | 1855000 | 39199.72 | 303798.79 | 13.98%
CEAF | 2022-07-18 | 2023-03-18 | 999215.42 | 999215.42 | 0 | 368651.7 | 33.86%
FLORES DA CUNHA | 2022-01-10 | 2022-11-06 | 196380.06 | 196380.06 | 47645.14 | 244025.2 | 99.58%
GUAÍBA | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 746183.92 | 746183.92 | 0 | 179162.35 | 24.01%
IPE | 2021-11-13 | 2022-04-13 | 1072980 | 1072980 | 0 | 841894.83 | 73.51%
LAGOA VERMELHA | 2021-06-21 | 2022-02-21 | 283264.62 | 283264.62 | 47801.46 | 342238.76 | 100%
POA - ANDRADE NEVES NOVA | 2021-01-12 | 2022-04-12 | 842548.7 | 842548.7 | 364061.25 | 1177549.64 | 93.69%
POA - AURELIANO | 2022-10-24 | 2023-08-24 | 1748253.47 | 1748253.47 | 0 | 142312.12 | 7.42%
POA SANTANA | 2019-07-01 | 2021-11-29 | 7316389.36 | 6899360 | 1735979.7 | 7961775.87 | 88.49%
RIO GRANDE | 2020-03-09 | 2022-05-27 | 9997547.19 | 9960877.84 | 1491916.83 | 11893938.85 | 100%
RONDA ALTA | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1252098.88 | 1252098.88 | 140908.84 | 1393007.72 | 100%
SANTIAGO | 2020-08-03 | 2022-02-03 | 2850000 | 2850000 | 341043.29 | 1891224.88 | 58.65%
SANTO AUGUSTO | 2022-08-15 | 2023-02-15 | 236477.97 | 236477.97 |  | 236477.97 | 100%
SÃO JERÔNIMO | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 299377.18 | 299377.18 |  | 104401.39 | 34.87%
SÃO LEOPOLDO | 2022-01-10 | 2022-11-10 | 505174.1 | 505174.1 | 0 | 468311.37 | 83.69%
SÃO MARCOS | 2021-05-11 | 2021-11-11 | 258337.77 | 258337.77 | 57711.09 | 303345.63 | 91.19%
SÃO SEPÉ | 2022-07-15 | 2023-01-15 | 262662.38 | 262662.38 | 19265.55 | 242057.43 | 85.86%
TAQUARI NOVA | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 187209.62 | 187209.62 | 0 | 187209.62 | 100%
TRAMANDAÍ | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 96028.87 | 96028.87 | 0 | 74098.28 | 67.08%
TRÊS DE MAIO | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 249785.05 | 249785.05 | 34798.17 | 287313.53 | 100%
TUCUNDUVA | 2022-08-22 | 2023-01-22 | 123647.65 | 123647.65 | 0 | 123647.65 | 100%
*data final não contempla os aditivos que estão tramitando, bem como as supensões devido ao covid